## ProyectoEjemplo
NOMBRE PROYECTO: PROYECTO EJEMPLO
NOMBRE CONTRATISTA: CONTRATISTA XXXXX
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | Dias Calendario
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | Dias Calendario 1: 2020-04-27 | Depende de fecha de reinicio
1 | FIRMA ACTA REACTIVACION ACTIVIDADES | - | . | bar: Dias Calendario 1
2 | OBRAS PRE-OPERATIVAS PARA GARANTIZAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | GLB | 1 | [15 empty] | garantizar los recursos | bar: Dias Calendario 2
2.1 | Cantidad Personal Contratista Obras |  |  | Dias Calendario 2: 4
2.2 | Cantidad Persona Interventoría Celsia | bar: Dias Calendario 2
3 | EJEMPLO: IZAJE DE MATERIAL | UNIDAD | 4000 | [15 empty] | Rellenar cuadros de acuerdo a cronograma de la actividad | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
3.1 | Cantidad Personal Contratista Obras |  |  | Dias Calendario 3: 10; Dias Calendario 4: 10; Dias Calendario 5: 9; Dias Calendario 6: 8; Dias Calendario 7: 10; Dias Calendario 8: 10; Dias Calendario 9: 10
3.2 |  |  |  | Dias Calendario 3: 8; Dias Calendario 4: 8; Dias Calendario 5: 8; Dias Calendario 6: 8; Dias Calendario 7: 8; Dias Calendario 8: 8; Dias Calendario 9: 8
3.2 | Transportador material |  |  | Dias Calendario 3: 3; Dias Calendario 4: 3; Dias Calendario 5: 3; Dias Calendario 6: 3; Dias Calendario 7: 2; Dias Calendario 8: 3; Dias Calendario 9: 2 | Indicar la cantidad de personal requerido para la actividad a ejecutar (Contratista, Interventoria, Conductor Volqueta,Transportador Material, etc
4 | EJEMPLO: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA | ML | 100 | bar: Dias Calendario 9 to Dias Calendario 13
4.1 | Cantidad Personal Contratista Obras |  |  | Dias Calendario 9: 5; Dias Calendario 11: 5; Dias Calendario 12: 5; Dias Calendario 13: 4
4.2 | Transportador material |  |  | Dias Calendario 9: 2; Dias Calendario 11: 2; Dias Calendario 12: 2; Dias Calendario 13: 1
4.2 |  |  |  | Dias Calendario 9: 0; Dias Calendario 11: 0; Dias Calendario 12: 0; Dias Calendario 13: 0
| LISTAR ACTIVIDADES SI SE REQUIERE | [17 empty] | Incluir mas actividades de ser requerido manteniendo el formato
CRONOGRAMA DE RECURSOS - LISTADO PERSONAL PROYECTO
EMPRESA | NOMBRE | CARGO | CEDULA | Dias Calendario 1: Dias Calendario
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2020-04-27
CONTRATISTA OBRAS CIVILES
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 1 | INGENIERO DIRECTOR | 11111111 | bar: Dias Calendario 2 to Dias Calendario 13
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 2 | AUXILIAR DE INGENIERIA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 13
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 11111111 | [15 empty] | Marcar con un "1" si la persona listada esta agendada para trabajar el dia indicado, de lo contrario dejar vacio | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 13
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 4 | SUPERVISOR HSE | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 13
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 5 | TOPOGRAFO | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 13
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 6 | AYUDANTE DE TOPOGRAFIA | 11111111 | bar: Dias Calendario 2 to Dias Calendario 8; Dias Calendario 11 to Dias Calendario 13
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 7 | AUXILIAR DE LABORATORISTA | 11111111
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 8 | OPERADOR EXCAVADORA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 13
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 9 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 11111111 | bar: Dias Calendario 2
TRANSPORTADORES DE MATERIALES ( ENTRAN Y SALEN DE LA OBRA)
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 10 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 11 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 12 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 13 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 14 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
CONTRATISTA #1 | NOMBRE 15 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
INTERVENTORIA
INTERVENTORIA #1 | NOMBRE 16 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 13
INTERVENTORIA #1 | NOMBRE 17 | INGENIERO RESIDENTE | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 13
INTERVENTORIA #1 | NOMBRE 18 | INGENIERA AUXILIAR | 11111111 | bar: Dias Calendario 4 to Dias Calendario 13
INTERVENTORIA #1 | NOMBRE 19 | SUPERVISOR HSEQ | 11111111
INTERVENTORIA #1 | NOMBRE 20 | TOPÓGRAFO | 11111111 | bar: Dias Calendario 3 to Dias Calendario 9
INTERVENTORIA #1 | NOMBRE 21 | CADENERO I | 11111111 | bar: Dias Calendario 6 to Dias Calendario 8
LISTADO LIMITANTES AVANCE PROYECTO
EMPRESA | TIPO DE LIMITANTE |  |  | Dias Calendario 1: Dias Calendario
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2020-04-27
CONTRATISTA OBRAS CIVILES | [18 empty] | Listar los limitantes que supedite el avance del proyecto, en caso que aplique, y la fecha hasta la cual estaría garantizado el recurso | bar: Dias Calendario 12
CONTRATISTA #1 | FILTROS TAPABOCAS
INTERVENTORIA
INTERVENTORIA #1 | FILTROS TAPABOCAS | bar: Dias Calendario 12
INTERVENTORIA #1 | ALCOHOL ANTISEPTICO | bar: Dias Calendario 15